PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Ademário Silva Mascarenhas, 23210269; Alexsander da Silva Fernandes, 23225327; Lucas Baldoino Santos, 1707374; Marcos da Silva, 1906409; Michele Jeremias da Silva Santos, RA a informar; Rafael Gonçalves Martins, 1705632; Raul Kelmani Ribeiro França Junior, 23200936; Rodrigo Felipe Nunes de Vasconcelos, 23205582

| Disciplina | PIJ410-DRP14-A2026S2-T002 |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Análise de dados de investimentos em mídia digital e aprendizagem de máquina para apoio à tomada de decisão em uma instituição de ensino. |
| Título provisório do trabalho | Plataforma Analítica para Apoio à Tomada de Decisão em Investimentos de Mídia Digital no Contexto Educacional |
| Problema | Dados de investimento e desempenho de mídia digital encontram-se dispersos em diferentes fontes, dificultando a análise do retorno das campanhas e a tomada de decisão sobre a distribuição do orçamento de marketing. |
| Objetivo | Desenvolver e aplicar métodos de análise de dados e aprendizagem de máquina sobre dados históricos de investimentos em mídia digital de uma instituição de ensino, a fim de produzir indicadores e análises que apoiem a interpretação dos resultados e a tomada de decisão sobre a distribuição do orçamento de marketing. Como meio de apresentação desses resultados, será desenvolvida uma plataforma web. |
| Polo(s) | Aricanduva, São Rafael, Rosa da China e Jaçanã |
| Orientador do PI | Letícia Vieira Santos |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

O grupo optou pela realização do Projeto Integrador em uma instituição de ensino parceira, à qual já havia possibilidade de acesso por meio de um dos integrantes. Não houve outra comunidade externa formalmente definida como alternativa nesta etapa. A escolha foi discutida pelo grupo considerando a existência de uma demanda real relacionada à análise de dados, à aprendizagem de máquina e aos investimentos em mídia digital, a possibilidade de contato direto com a direção e com a equipe de marketing e a viabilidade de realizar entrevistas, levantamento de necessidades, testes e validação da solução. Dessa forma, o grupo considerou que a instituição apresentava condições adequadas para o desenvolvimento do projeto, permitindo aplicar a metodologia proposta pela UNIVESP em um contexto real e obter posteriormente o retorno dos participantes sobre as análises e a interface desenvolvidas.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

O primeiro contato do grupo com a comunidade externa ocorreu por meio de uma conversa com a gestora de marketing da instituição de ensino. Nesse momento, foi apresentada a necessidade de compreender melhor quanto deveria ser investido em tráfego pago e avaliar se os valores destinados às campanhas eram adequados aos objetivos da instituição. A partir dessa demanda inicial, o grupo também conversou com a direção/mantenedora da instituição, com o objetivo de compreender quais informações e indicadores seriam mais relevantes para a gestão, tanto para a análise dos investimentos realizados quanto para o acompanhamento dos resultados ao longo do tempo. Nesse primeiro contato, o grupo percebeu a necessidade de reunir, analisar e apresentar os dados de maneira mais clara e integrada, permitindo que a instituição acompanhe os principais indicadores e tenha maior suporte para tomar decisões relacionadas aos investimentos em mídia digital. A receptividade da equipe e o acesso aos profissionais diretamente envolvidos no processo demonstraram a viabilidade de desenvolver e posteriormente validar a solução junto à comunidade participante.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

A partir das conversas com a gestora de marketing e com a direção/mantenedora da instituição, o grupo identificou como problema principal a dificuldade de avaliar se os valores investidos em tráfego pago são adequados aos objetivos da instituição e quais canais ou campanhas apresentam melhor desempenho. Também foi identificada a necessidade de reunir, organizar e analisar de forma integrada os dados de investimento, alcance, cliques, conversões e demais indicadores utilizados pela gestão, atualmente distribuídos em fontes distintas. Essa fragmentação dificulta a comparação dos resultados e a tomada de decisão sobre a distribuição do orçamento de marketing. O problema relaciona-se ao tema norteador da UNIVESP porque envolve a análise de um conjunto de dados existentes, a aplicação de métodos de análise de dados e aprendizagem de máquina para obter informações relevantes e o uso de uma interface web para visualização e acompanhamento dos resultados. O foco do projeto está no desenvolvimento das análises; a interface será o meio de comunicar seus resultados à gestão.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O tema específico definido pelo grupo é a análise de dados de investimentos em mídia digital e a aplicação de métodos de aprendizagem de máquina para apoio à tomada de decisão em uma instituição de ensino. O projeto terá como foco a consolidação e a análise de dados históricos relacionados às campanhas de tráfego pago, permitindo comparar investimentos, desempenho dos canais e os principais indicadores utilizados pela gestão. A proposta relaciona-se diretamente ao tema norteador da UNIVESP ao utilizar conjuntos de dados já existentes e métodos de análise de dados e de aprendizagem de máquina para produzir indicadores e interpretações dos resultados. A plataforma web terá caráter instrumental: apresentará essas análises de forma organizada e relevante para apoiar a definição e o acompanhamento dos investimentos em mídia da instituição.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Analisar o tema norteador, o cenário de mídia digital e o problema inicial | Ademário e Alexsander | 10/08 | 23/08 | Contexto e comunidade |
| Realizar levantamento bibliográfico sobre análise de dados em escala, aprendizagem de máquina e marketing digital | Lucas e Michele | 10/08 | 23/08 | Pesquisa e escrita |
| Mapear dados históricos disponíveis, indicadores e possíveis variáveis de análise | Rafael e Raul | 10/08 | 23/08 | Frente técnica e análise |
| Definir critérios iniciais de avaliação do projeto e organizar registros de evidências | Rodrigo | 10/08 | 23/08 | Validação |
| Consolidar o cronograma inicial e acompanhar as responsabilidades do grupo | Marcos | 10/08 | 23/08 | Gestão |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Preparar o roteiro de conversa e levantar informações com a comunidade externa | Ademário e Alexsander | 24/08 | 06/09 | Ouvir e interpretar o contexto |
| Consolidar as necessidades, os dados relevantes e os indicadores apontados pela comunidade | Rafael e Raul | 24/08 | 06/09 | Análise de dados |
| Delimitar o problema, a pergunta de pesquisa e o objetivo do projeto | Lucas e Michele | 24/08 | 06/09 | Pesquisa e escrita |
| Definir critérios de validação e registrar decisões, riscos e pendências | Rodrigo | 24/08 | 06/09 | Validação |
| Organizar o Plano de Ação, datas, responsáveis e acompanhamento das entregas | Marcos | 24/08 | 06/09 | Gestão |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Confirmar título, recorte e objetivos do trabalho a partir das informações da comunidade | Ademário e Alexsander | 07/09 | 20/09 | Definição do projeto |
| Realizar ou documentar a visita ao local de pesquisa e registrar as evidências da etapa de escuta | Alexsander e Rodrigo | 07/09 | 20/09 | Comunidade e validação |
| Definir a estrutura dos dados, indicadores determinísticos, variável-alvo e critérios do modelo de aprendizagem de máquina | Rafael e Raul | 07/09 | 20/09 | Análise e desenvolvimento |
| Desenvolver a fundamentação teórica e iniciar a redação do Relatório Parcial | Lucas e Michele | 07/09 | 20/09 | Pesquisa e escrita |
| Acompanhar o cronograma, requisitos e pendências da próxima etapa | Marcos | 07/09 | 20/09 | Gestão |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Preparar dados fictícios ou sanitizados e implementar o cálculo dos indicadores determinísticos | Rafael e Raul | 21/09 | 30/09 | Solução inicial |
| Treinar e avaliar a primeira versão do modelo supervisionado de aprendizagem de máquina | Raul | 21/09 | 30/09 | Análise preditiva |
| Desenvolver a interface inicial para visualização de indicadores e resultados do modelo | Rafael | 21/09 | 30/09 | Interface web |
| Demonstrar a solução inicial à comunidade, coletar sugestões e registrar evidências | Ademário, Alexsander e Rodrigo | 21/09 | 04/10 | Implementar e testar |
| Consolidar, revisar e entregar o Relatório Parcial | Lucas, Marcos e Michele | 21/09 | 04/10 | Entrega acadêmica |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Analisar as sugestões recebidas e priorizar melhorias da solução | Ademário, Alexsander e Rodrigo | 05/10 | 18/10 | Retorno da comunidade |
| Aperfeiçoar a preparação dos dados, indicadores e modelo de aprendizagem de máquina | Raul | 05/10 | 18/10 | Análise de dados |
| Implementar melhorias na interface e na apresentação dos resultados | Rafael | 05/10 | 18/10 | Desenvolvimento |
| Atualizar a fundamentação, a documentação técnica e o registro das decisões | Lucas e Michele | 05/10 | 18/10 | Pesquisa e escrita |
| Acompanhar prazos, requisitos e a evolução da solução final | Marcos | 05/10 | 18/10 | Gestão |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Executar a avaliação final dos indicadores e do modelo de aprendizagem de máquina e analisar os resultados | Raul | 19/10 | 01/11 | Resultados analíticos |
| Finalizar a solução, testar seus fluxos e verificar a aderência aos requisitos | Ademário, Rafael e Rodrigo | 19/10 | 01/11 | Protótipo e validação |
| Organizar as evidências da comunidade e registrar as melhorias implementadas | Alexsander | 19/10 | 01/11 | Design Thinking |
| Redigir os resultados, a metodologia e as conclusões do Relatório Final | Lucas e Michele | 19/10 | 01/11 | Escrita acadêmica |
| Elaborar o roteiro e preparar o Vídeo de apresentação, controlando o checklist de entregas | Marcos | 19/10 | 01/11 | Gestão e vídeo |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Consolidar a versão final do protótipo e preparar a demonstração da análise e da interface | Rafael e Raul | 02/11 | 05/11 | Demonstração técnica |
| Revisar requisitos, evidências de validação e o relato da participação da comunidade | Ademário, Alexsander e Rodrigo | 02/11 | 05/11 | Conferência final |
| Revisar referências, fundamentação e redação do Relatório Final | Lucas e Michele | 02/11 | 05/11 | Entrega acadêmica |
| Conferir checklist, prazos e realizar a entrega do Relatório Final | Marcos | 02/11 | 06/11 | Gestão da entrega |
| Finalizar e entregar o Vídeo de apresentação | Marcos e Raul | 02/11 | 05/11 | Vídeo |